## Sheet1
术语:
p1:elleshop十月中版本
p2:elleshop十月底版本
事项 | 责任人 | 建议完成时间 | 实际完成时间 | 备注
计划
面向客户计划 | colan/vernon | 9.16 |  | UI计划滞后
p1 面向team计划(开发，测试，部署) | vernon/winnie | 9.16 | 9.16
p2 面向team计划(开发，测试，部署) | vernon/winnie | 9.19~9.30 |  | 随客户需求的确认不断完善或调整计划
p1 合作team计划(UI,IT) | vernon/hunk,senna | 9.16 |  | UI计划滞后
p2 合作team计划(UI,IT) | vernon/hunk,senna
需求
p1 客户相关定制化功能需求 | 客户/colan | 9.16 | 9.16 | 进行必要逻辑，约束描述，客户这边描述较为简单
p2 客户相关定制化功能需求 | 客户/colan |  |  | 1.colan与客户确定好定制化需求，如是核心或复杂逻辑需要客户提供需求文档，其它简要的至少有邮件内容 2.或客户描述清楚,colan制作客户需求文档并完成与客户确认 3.其它非定制化(即保持与newegg一致），与客户约定，要么出一份确认list，要么确认定制化需求之外都与newegg一致
设计
p1 预购流程
商品上下架与库存关系逻辑 | vernon | 9.16 | 9.16 | 已出，需细化成设计
购买与库存关系逻辑 | george | 9.16 | 9.16 | 已出，需完善
订单状态 | tracy | 9.16 | 9.16
p1 定制化部份数据字典 | vernon | 9.30
p2 商城商户交互流转示意文档 | vernon |  |  | phase II内容
p2 OpenApi接口开发指导文档 | vernon |  |  | phase II内容
其它设计… |  |  |  | 待需求流程进一步确认,phase II内容
其它
p1 核心复杂逻辑测试用例 | winnie | 9.23